### Nhiệm vụ 1: Bảng WBS 3 giai đoạn

| Giai đoạn | Mã việc | Tên việc | Người phụ trách | Hạn dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1: Chuẩn bị tư liệu & Khảo sát | V1 | Soạn 6 câu hỏi Google Forms, thu thập ý kiến 25 bạn | Nam | Ngày 2 |
|  | V2 | Tổng hợp kết quả, vẽ 3 biểu đồ tròn/cột | Mai | Ngày 3 |
| GĐ2: Soạn Word & Thiết kế Slide | V3 | Viết Word: Mở đầu + Nội dung 1 (Kết quả khảo sát) | Linh | Ngày 5 |
|  | V4 | Viết Word: Nội dung 2 (Khó khăn) + Nội dung 3 (Giải pháp) | Tuấn | Ngày 4 |
|  | V5 | Thiết kế 6 slide đầu (bìa, giới thiệu, số liệu khảo sát) | Mai | Ngày 5 |
|  | V6 | Thiết kế 6 slide sau (giải pháp, đúc kết, Q&A) | Nam | Ngày 6 |
| GĐ3: Rà soát, Thuyết trình thử & Nộp | V7 | Rà soát toàn bộ bài Word theo checklist DoD | Tuấn | Ngày 6 |
|  | V8 | Thuyết trình thử bấm giờ 10 phút, đóng gói, nộp LMS | Tuấn (cả nhóm tham gia) | Ngày 7 |

Lý do sắp xếp:

- V1 và V2 đi trước vì V3 và V5 cần số liệu khảo sát.

- V4 và V6 phụ thuộc vào nhau về nội dung giải pháp, nên V4 xong sớm (Ngày 4) để Nam làm V6.

- Mỗi người chỉ có 1 việc tại một thời điểm, nên không ai phải làm nhiều việc cùng lúc.

### Nhiệm vụ 2: Checklist DoD

A. Bài báo cáo Word

- Trang bìa: có tên trường, tên môn học, tên đề tài, danh sách 4 thành viên kèm mã số sinh viên.

- Định dạng: toàn bài dùng 1 font (Times New Roman hoặc Arial), cỡ chữ 13–14, giãn dòng 1.5 lines, thụt lề thống nhất.

- Độ dài & số liệu: đủ 8–10 trang nội dung, có ít nhất 2 biểu đồ khảo sát rõ nét, có đánh số và chú thích.

- Chính tả & cấu trúc: 0 lỗi chính tả tiếng Việt, có mục lục tự động, có danh mục tài liệu tham khảo.

- Đủ 3 nội dung trọng tâm: khảo sát, 3 khó khăn, 4 giải pháp.

B. Slide PowerPoint

- Số lượng: đúng 12 slide, bố cục mạch lạc theo thứ tự Mở đầu → Số liệu → Khó khăn → Giải pháp → Kết.

- Cỡ chữ & màu: chữ nội dung từ 24pt trở lên, màu chữ tương phản rõ với nền.

- Hình ảnh & biểu đồ: có biểu đồ khảo sát trực quan, ảnh sắc nét, có chú thích nguồn.

- Slide kết: có slide tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi, slide cảm ơn và slide Q&A.

- Thời lượng: thuyết trình thử đúng khoảng 10 phút.

Mỗi người tự tick vào checklist trước khi bàn giao phần của mình. Cách này tránh tình trạng bài Word bị nhảy 3 font khi ghép.

### Nhiệm vụ 3: Bảng Kanban và bẫy ôm việc của Nam

1. Bảng Kanban theo hiện trạng (trước khi sửa)

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| V2: Tổng hợp & vẽ biểu đồ | V1: Gửi khảo sát (Nam) | (trống) |
| V4: Word Nội dung 2 + 3 | V3: Word Mở đầu + ND1 (Nam, mới nửa trang) |  |
| V6: 6 slide sau | V5: 6 slide đầu (Nam, mới trang trắng) |  |
| V7: Rà soát Word theo DoD |  |  |
| V8: Thuyết trình thử & nộp |  |  |

Sau 3 ngày chưa có việc nào ở cột Done. Cả 3 việc "đang làm" đều nằm trong tay Nam.

2. Tác hại của việc Nam ôm 3 việc

- Tắc nghẽn dây chuyền: V3 và V5 đều cần số liệu từ V1 và V2. V1 chưa xong thì Mai (V2) và Linh không có tài liệu để làm tiếp, nên ngồi chờ.

- Chuyển đổi liên tục: Nam phải đổi qua lại giữa khảo sát, Word và slide, nên mất tập trung và việc nào cũng dang dở.

- Rủi ro cao: chỉ cần Nam chậm là cả chuỗi chậm theo.

- Khó theo dõi: bảng nhìn có vẻ "3 việc đang chạy" nhưng thực tế không việc nào tiến triển, nên Tuấn khó phát hiện sớm.

3. Áp dụng WIP: mỗi người tối đa 1 việc đang làm

Lời khuyên cho Nam:

- Giữ lại V1 vì đây là việc đầu chuỗi, mọi người đang chờ. Nam chỉ tập trung gửi link khảo sát và thu đủ 25 phản hồi trong 1–2 ngày.

- Chuyển V3 và V5 về To Do, giao lại cho Linh (V3) và Mai (V5), vì hai bạn đang rảnh và V3, V5 phụ thuộc số liệu từ V1, V2.

- Chỉ nhận việc tiếp theo (V6) khi V1 đã sang cột Done.

- Linh có thể soạn trước phần Mở đầu trong lúc chờ số liệu. Nam nên báo ngay nếu bị vướng, ví dụ khó thu đủ phản hồi.

Bảng Kanban sau khi áp dụng WIP (Ngày 1)

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| V5: 6 slide đầu | V1: Khảo sát (Nam) | (trống) |
| V6: 6 slide sau | V2: Biểu đồ (Mai) |  |
| V7: Rà soát Word | V3: Word Mở đầu + ND1 (Linh) |  |
| V8: Thuyết trình thử & nộp | V4: Word ND2 + ND3 (Tuấn) |  |